## Organigramme BikeShare
TITRE DU PROJET: BikeShare
CHEF DE PROJET: Tarik EL MAHTOUCHI
N° | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | IMPORTANCE /4 | COMMENTAIRE | VALIDATION
1. INITIALISATION
1.1 | Choix du Sujet | 1 | 4 | Sujet choisi avec soin, orienté mobilité douce et partage entre particuliers | ✔️
1.2 | Analyse des Besoins | 1 | 2 | Besoins de location de vélos correctement identifiés et documentés | ✔️
1.3 | Analyse concurrentielles | 1 | 2 | Analyse des solutions de mobilité douce réalisée pour identifier les opportunités | ✔️
1.4 | Etudes de l'opportunité | 1 | 1 | Opportunité validée après une analyse du marché de la mobilité durable | ✔️
1.5 | Etude de faisabilité | 1 | 4 | Faisabilité technique et économique confirmée pour une version académique | ✔️
2. DEFINITION ET PLANIFICATION
2.1 | Réalisation du cahier de charges fonctionnelles | 1 | 4 | Cahier des charges complet pour une plateforme de location de vélos | ✔️
2.2 | Réalisation du Bussiness Plan (model économique) | 1 | 2 | Organigramme des tâches BikeShare bien structuré et complet | ✔️
2.3 | Réalisation de l'organigramme des tâches | 1 | 4 | Organigramme des tâches bien structuré et complet | ✔️
2.4 | Réalisation du planning prévisionnel détaillé | 1 | 4 | Planning détaillé avec des délais réalistes | ✔️
3. CONCEPTION
3.1 | Dessiner les trames de page (page d'accueil et rubriques) | 1 | 4 | Trames conçues pour une bonne expérience utilisateur sur une plateforme BikeShare | ✔️
3.2 | Dessiner les trames de page (catalogue de vélos et fiche vélo) | 1 | 2 | Trames adaptées aux besoins du catalogue de vélos | ✔️
3.3 | Dessiner les maquettes | 1 | 4 | Maquettes validées pour le développement | ✔️
3.4 | Vectoriser le logo | 1 | 2 | Logo vectorisé pour une meilleure qualité graphique | ✔️
3.5 | Réaliser un prototype navigable | 1 | 4 | Prototype fonctionnel et navigable | ✔️
3.6 | Réaliser le rapport de conception graphique | 1 | 4 | Rapport graphique complet et approuvé | ✔️
3.7 | Rédiger le rapport écrit (version 0) | 1 | 2 | Diagramme clair montrant les interactions principales de BikeShare | ✔️
3.8 | Réaliser le diagramme de cas d'utilisation | 1 | 4 | Diagramme clair montrant les interactions principales | ✔️
3.9 | Réaliser un premier scénario | 1 | 1 | Scénario initial conçu pour les premiers tests | ✔️
3.1.0 | Réaliser un premier diagramme de navigation | 1 | 4 | Diagramme de navigation validé pour la suite du projet | ✔️
3.1.1 | Rédiger le rapport d'analyse UML (version 0) | 1 | 4 | Version initiale du rapport UML, à finaliser | ✔️
3.1.2 | Réaliser le schéma de base de données | 1 | 4 | Schéma de base de données validé pour les entités utilisateurs, vélos et réservations | ✔️
3.1.3 | Réaliser le dictionnaire de données | 1 | 3 | Dictionnaire des données clair et précis | ✔️
3.1.4 | Réaliser le dictionnaire commenté de requêtes | 1 | 2 | Les requêtes principales sont bien documentées | ✔️
3.1.5 | Réaliser un diagramme d'état-transition | 1 | 4 | Diagramme complet, montrant les transitions d'états | ✔️
3.1.6 | Rédiger le rapport d'analyse UML (version 1) | 1 | 4 | Version révisée du rapport UML, intégrant les retours | ✔️
3.1.7 | Rédiger la stratégie de sécurité | 1 | 3 | Stratégie de sécurité conçue pour protéger les données | ✔️
4. DEVELOPPEMENT
4.1 | Encodage d'un jeu de données dans la base de données | 1 | 3 | Jeu de données initial correctement encodé : utilisateurs, vélos et réservations | ✔️
4.2 | Test des principales requêtes (cf. dictionnaire de requêtes) | 1 | 3 | Tests des requêtes conformes aux attentes | ✔️
4.3 | Export de la base de données et remise du dump SQL | 1 | 3 | Base de données exportée avec succès | ✔️
4.4 | Solutions techniques : se familiariser avec Bootstrap / Spring Boot | 1 | 3 | Technologies simples et adaptées à une version académique du PFE | ✔️
4.5 | Solutions techniques: rechercher les librairies et composantes utiles | 1 | 3 | Les composants nécessaires ont été identifiés | ✔️
4.6 | Rédiger la synthèse de la recherche de progiciels et de solutions techniques | 1 | 3 | Synthèse claire et documentée | ✔️
4.7 | Intégrer tous les livrables utiles dans le rapport écrit (version 1) | 1 | 3 | Les livrables sont bien intégrés dans le rapport | ✔️
4.8 | Installer et configurer Springboot | 1 | 3 | Environnement de développement installé et configuré | ✔️
4.9 | Rechercher des templates responsive et compatibles telles que bootsrap... | 1 | 3 | Templates sélectionnés et validés | ✔️
4.1.0 | Implémenter ou adapter les templates principaux sur base des maquettes (html/css) | 1 | 3 | Templates HTML/CSS implémentés selon les maquettes | ✔️
4.1.1 | Implémenter le mapping objet relationnel d'un modèle simple | 1 | 3 | ORM implémenté avec succès | ✔️
4.1.2 | Implémenter le CRUD d'un modèle simple | 1 | 3 | Fonctions CRUD de base opérationnelles | ✔️
4.1.3 | Intégrer les librairies javascript, les composants du framework identifiés lors de la recherche de progiciels | 1 | 3 | Librairies et composants intégrés dans le projet | ✔️
4.1.4 | Archiver le site (version alpha) | 1 | 3 | Version alpha archivée pour référence | ✔️
4.1.5 | Implémentation des fonctionnalités | 1 | 3 | Les fonctionnalités essentielles sont en place | ✔️
4.1.6 | F1 - Accéder en tant que visiteur | 1 | 3 | Fonctionnalité de visiteur implémentée | ✔️
4.1.7 | F2 - Créer un profil | 1 | 3 | Fonctionnalité de création de profil active | ✔️
4.1.8 | F3 - Se Connecter | 1 | 3 | Connexion utilisateur fonctionnelle | ✔️
4.1.9 | F4 - Publier une annonce de vélo | 1 | 3 | Annonces de vélos publiables par les utilisateurs | ✔️
4.2 | F5 - Réserver un vélo | 1 | 3 | Réservation de vélos opérationnelle | ✔️
4.2.1 | F6 - Communication directe (messagerie entre intervenants) | 1 | 3 | Messagerie intégrée et fonctionnelle | ✔️
4.2.2 | F7 - Gestion des annonces | 1 | 3 | Gestion des annonces complète | ✔️
4.2.3 | F8 - Évaluation et commentaires | 1 | 3 | Système d'évaluation et de commentaires actif | ✔️
4.2.4 | F9 - Interface admin pour gérer les utilisateurs et les locations de vélos | 1 | 3 | Interface d'administration opérationnelle | ✔️
4.2.5 | Préparer le site en vue de la présentation de l'état d'avancement | 1 | 3 | Site prêt pour la présentation | ✔️
4.2.6 | Archiver le site (version beta) | 1 | 3 | Version beta archivée avec succès | ✔️
5. PRODUCTION
5.1 | Rédiger le support de présentation de la défense orale | 1 | 4 | Support de présentation en cours de préparation | ✔️
5.2 | Archiver le site | 1 | 4 | Site archivé conformément aux exigences | ✔️
5.3 | Déployer et tester le site | 1 | 4 | Site déployé et testé avec succès | ✔️
Organigramme des tâches